## Лист1
ID процесса B | Время выполнения процесса B (мс) | ID процесса (ов) A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
101 | 14 | 0 | bar: 1 to 14
102 | 3 | 0 | bar: 11 to 13
103 | 1 | 101;102 | bar: 15
104 | 11 | 102 | bar: 14 to 24
105 | 13 | 103 | bar: 16 to 28
106 | 5 | 103 | bar: 16 to 20
107 | 2 | 106 | bar: 21 to 22
108 | 1 | 105;107 | bar: 29
109 | 2 | 108 | bar: 30 to 31
110 | 8 | 0 | bar: 2 to 9
111 | 16 | 110 | bar: 15 to 30
112 | 8 | 110 | bar: 10 to 17
113 | 14 | 112 | bar: 18 to 31
|  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2